**ИНФОРМАЦИЯ**

**о внесении инициативного проекта для реализации в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута»**

12 января 2024 года в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» внесен инициативный проект:

1. **Наименование инициативного проекта**: В бассейн – за здоровьем!

**2. Место реализации инициативного проекта:** МО ГО «Воркута», ул. Возейская, д.8, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» г. Воркуты (далее – МОУ «СОШ №12» г. Воркуты)

**3. Цель инициативного проекта**: обеспечение условий для развития на территории муниципального, городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального, городского округа

**Задачи инициативного проекта:**

1. Реализация муниципального проекта «Бассейн в школу»

2. Подготовка учащихся к сдаче нормативов ВФСК «ГТО» (испытание – плавание)

3. Открытие новых групп для занятий в бассейне, в том числе и для социально незащищенных жителей города

4. Оказание платной услуги «Школа плавания» для детей дошкольного возраста

5. Оказание платной услуги «Группа здоровья» для взрослого населения разного возраста

6. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся плаванием на территории МО ГО "Воркута"

**4. Описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект:**

МОУ «СОШ №12» г. Воркуты (г. Воркута, ул. Возейская, д.8) - единственная школа в городе, в которой функционирует бассейн и реализуется муниципальный проект «Бассейн в школу». В 2021 году в МОУ «СОШ №12» г. Воркуты был проведен капитальный ремонт плавательного бассейна: ремонт основного помещения, душевых и чаши бассейна. Капитальный ремонт не проводился в раздевалках при плавательном бассейне. Раздевалка в бассейне - обязательное помещение, через которое проходит каждый посетитель. Несмотря на то, что силами учреждения в помещениях раздевалок ежегодно проводится косметический ремонт, ежегодно в течение года наблюдается систематическое образование трещин на потолках и стенах раздевалок, отслоение штукатурки и краски, что говорит о необходимости проведения капитального ремонта в данных помещениях, в частности, проведение работ с облицовкой стен керамической плиткой. Шкафчики в раздевалках бассейна не менялись с момента ввода его в эксплуатацию и требуют замены. Кроме того, для эффективной реализации муниципального проекта «Бассейн в школу» необходимо закупить дополнительное оборудование (в том числе для проведения соревнований и занятий с учащимися с ОВЗ) и приспособления для его хранения.

**5. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:**

Проведение капитального ремонта в помещениях раздевалок при бассейне, что позволит избежать образование трещин на потолках и стенах раздевалок, отслоение штукатурки и краски в течение учебного года и избавит от необходимости ежегодно вкладывать внебюджетные средства учреждения на проведение косметического ремонта.

Приобретенное оборудование для занятий в бассейне позволит расширить диапазон упражнений и возможности в методике проведения занятий (соревнований).

В поддержку проекта было собрано 504 подписи граждан, что доказывает необходимость его реализации.

**6. Поэтапный план реализации инициативного проекта с указанием мероприятий и сроков их реализации:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап работы | Задачи этапа | Основное содержание работы и мероприятия | Прогнозируемый результат | Индикаторы и средства контроля и обеспечения достоверности результатов | Сроки |
| Инициация проекта | Сформулировать цель и задач проекта | Определить конкретные проблемы, решаемые проектом | Определены цель и задачи проекта |  | Декабрь 2023 |
| Установить взаимодействие с прямыми и косвенными благополучателями | Распространить информацию о реализации проекта | Информация о проекте представлена на собрании граждан и размещена на официальном сайте учреждения и официальной группе «ВК» | Протокол собрания граждан | Декабрь 2023 |
| Провести опрос среди граждан в поддержку проекта | Собраны подписи (голоса) в поддержку проекта | Результаты опроса | Декабрь 2023 |
| Скоординировать работу по реализации проекта | Избрана инициативная группа по реализации проекта, включающая представителей всех заинтересованных сторон | Приказ | Декабрь 2023 |
| Планирование проекта | Обеспечить юридическое сопровождение проекта | Изучить нормативно-правовые документы | Создана нормативная и методическая база для реализации проекта | Методические рекомендации | Декабрь 2023 |
| Сформировать рабочую среду проекта | Формирование команды специалистов, участвующих в реализации проекта | Сформирована команда специалистов, участвующих в реализации проекта |  | Январь 2024 |
| Подготовить проектную документацию | Составить паспорт проекта, предварительные сметы  Определить объемы инициативных платежей и трудовое участие участников проекта | Созданы формы и шаблоны основных документов проекта | Представление проекта в администрации МО ГО «Воркута» | Январь 2024 |
| Выполнение проекта | Обеспечить реализацию проекта | Проведение электронной процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и строительных материалов | Заключены контракты на поставку оборудования и строительных материалов | Контракты на поставку оборудования и строительных материалов | Апрель-май 2024 |
| Закупка строительных материалов, мебели и спортивного оборудования | Закуплены строительные материалы, мебель и спортивное оборудование |  |  |
| Подготовка помещений к проведению ремонтных работ | Произведен демонтаж старых конструкций и покрытий | Визуальный осмотр | Июнь 2024 |
| Проведение ремонтных работ | Проведены работы по облицовке стен раздевалок при бассейне кафельной плиткой, покрытию потолков влагостойкими красками | Визуальный осмотр | Июнь-июль 2024 |
| Оснащение помещений раздевалок и бассейна новой мебелью и оборудованием | Расширение диапазона оказываемых услуг | Презентация проекта | Август 2024 |
| Завершение проекта | Составить заключительный отчет | Проведение анализа полученных результатов и наработанных материалов, определение перспектив | Выявление результативности проекта, оценка удовлетворенности благополучателей | Отчет о внедрении проекта | Сентябрь 2024 |
| Функционирование проекта | Обеспечить содержание и обслуживание объекта | Дальнейшее обеспечение содержания и обслуживания функционирование школьного бассейна и раздевалок при нем | Расширение сферы основной деятельности бассейна | Соблюдение требований СанПин 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассены. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды» | Сентябрь 2024 и ежегодно в дальнейшем |

**7. Ожидаемый результаты от реализации инициативного проекта:**

*Для учащихся и их родителей (законных представителей)* основными результатами станут:

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;

- освоение и совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения технике плавания;

- результативная сдача учащимися норм ГТО по плаванию.

*Для системы образования* при реализации муниципального проекта «Бассейн в школу» основными результатами станут:

-повышение мотивации детей, молодежи и взрослого населения на занятия плаванием;

-организация внеурочной деятельности учащихся, в том числе учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья и развития;

- организация и проведение спортивных соревнований по плаванию на уровне города.

*Для МОУ «СОШ №12» г. Воркуты:*

- укрепление и обновление материально-технической базы бассейна;

- повышение запроса на дополнительные образовательные услуги по программе спортивной подготовки по виду спорта «Плавание».

**8. Количество человек, которые получат пользу от инициативного проекта:**

Прямые благополучатели (количество):

- 875 - учащиеся школ города, дошкольники

- 65 - педагоги школ города, работники Управления образования администрации МО ГО «Воркута»

Косвенные благополучатели (количество):1000 – родители (законные представители) учащихся, жители города

**9. Количество рабочих мест, планируемых к созданию после реализации инициативного проекта: 0**

**10. Устойчивость инициативного проекта (предполагаемый «срок жизни» результатов инициативного проекта):**

- проект является разовым,

- срок от 1 года до 3 лет,

- срок от 3 лет до 5 лет,

- **срок более 5 лет**

**11. Мероприятия по содержанию и обслуживанию создаваемых объектов после реализации инициативного проекта (при наличии описать):** будет осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств МОУ «СОШ №12» г. Воркуты

**12. Предварительный расчет объема финансирования на реализацию инициативного проекта (в рублях):**

всего - **1 291 002,24 руб**.,

из них:

- объем иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета Республики Коми – **1 000 000,00 руб.**

- собственные средства бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»:

**100 000,00 руб.**

- объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта в том числе:

- объем средств юридических лиц: средства от приносящей доход деятельности МОУ «СОШ №12» г. Воркуты - **49874,90** **руб.;**

- добровольные пожертвования граждан – **40 000,00 руб.;**

- стоимость трудозатрат **101 127,34 руб.,** представленных силами сотрудников МОУ «СОШ №12» г. Воркуты и родителями (законными представителями) учащихся.

**13. Количество человек, принявших участие в сходе, собрании или конференции граждан**, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления:**142 человека**.

**14. Количество человек, принявших участие в опросе, сборе подписей** (в случае проведения опроса, сбора подписей): **504 чел**. подписи.

**15. Дополнительная информация и комментарии** (подтверждение актуальности и остроты проблемы (переписка с органами власти всех уровней, обращения граждан, позиция экспертных сообществ (ведомств) и др.), на решение которой направлена реализация инициативного проекта, с приложением фотофиксации; подтверждение размещения информации об инициативном проекте на информационных стендах, опросные листы, анкеты, подтверждение размещения информации об инициативном проекте в средствах массовой информации (копии, вырезки, ссылки), ссылки на использование сайтов, социальных сетей и др.):

<https://clck.ru/37Yt8B>

<https://vk.com/wall751507801_517>

<https://cloud.mail.ru/public/RJbV/m1GcMYGVL>

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» информирует, что свои замечания и предложения по инициативному проекту жители города могут направлять до **19 января 2024 года** в Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута, по адресу: г. Воркута пл. Центральная, д. 7, кабинет 607, телефон (82151) 5-53-53, адреса электронной почты: [opeka\_vorkuta@mail.ru](mailto:opeka_vorkuta@mail.ru), [n.v.novikova@vorkuta.rkomi.ru](mailto:n.v.novikova@vorkuta.rkomi.ru).